## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Enero -Abril 2018
| Nombre del Profesor: | MSC. Nancy Araceli Cruz Ramos
| Grupo: | 3A TICSI ESC
| Materia: | Desarrollo de aplicaciones 1
| No. De Equipo: | 1
| Nombre del proyecto: | “Desarrollo de una aplicación de punto de venta 1a fase"
Integrantes del equipo:
| 1 | 14715-Mendoza del Toro Guadalupe Cristina
| 2 | 14531- Molina Fidencio Jessica Judith
| 3 | 14658-Morales Fernández Jesús Arturo
| 4 | 14624-Utrera Hernández Emilio
5
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) |  | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2018-04-30 | Inicio de cuatrimestre y entrega de encuadreformación de equipos integradores y busqueda de empresa | Realizado | Seleccionamos empresa, y se formaron los equipos integradores de 5 alumnos los cuales son Jesús Arturo, Jessica Judith, Emilio y Guadalupe Cristina. | Equipos integradores y empresa | Equipo integrador
1 | 2018-05-02 | Planeación de actividades de proyecto integrador, visita la empresa, recolección de datos | Realizado | Planeación de actividaes, entrevista con el dueño de la empresa | Bitácora | Equipo Integrador
1 | 2018-05-04 | Antecedentes de la empresa planteamiento del problema, objetivos(Generales y específicos) | Realizado | Se creo un cronograma basado en el checklis del primer parcial | Documentación | Equipo integrador
2 | 2018-05-09 | Justificación, Alcances y limitaciones, Marco Teórico, descripción del producto y entregables | Realizado | Se realiza las actividades mecionadas en clase por todos los integrantes del equipo |  | Realizado por Utrera Hernández Emilio, Molina Fidencio Jessica Judith
2 | 2018-05-10 | Cronograma de actividades | Realizado | Se lleva un registro de las actividades realizadas en tiempo y forma | Documentación | Equipo Integrador
2 | 2018-05-11 | Definición de roles | Realizado | Se le asigna una rol a cada integrante del equipo | Documentación | Emilio Utrera
2 | 2018-05-12 | Diagrama Relacional | Realizado | Se realiza el modelo relacional | Modelo Relacional | Equipo Integrador
3 | 2018-05-16 | Diccionario de datos | Realizado | Se realiza un diccionario para que cada tabla defina con el proyecto | Diccionario de datos | Guadalupe Cristina
3 | 2018-05-17 | Diagrama de casos de uso | Realizado | Se genera un diagrama para ver como va a interactuar el usuario con el sistema | Caso de uso | Jesus Arturo
4 | 2018-05-31 | Diseño de interfaces | Realizado | Se comienza con el diseño de las interfaces | I nterfaces | Equipo integrador
6 | 2018-06-04 | Codificar la aplicación | (En proceso) | Codificacion de la aplicación | Código | Equipo integrador
| 2018-06-04 | Creación de los catálogos | (En proceso) | Se divide e productos, proveedores, clientes y usuarios | Catalogos | Equipo integrador
| 2018-06-11 | Creacion del Script de la base de datos | Realizado | Se genera un script sql en un SGDB (postgres) | Script | Equipo integrador
| 2018-06-11 | Creacion de interfaces | Realizado | Creación de interfaces donde el usuario del sistema podrá interactuar de manera intuitiva | I nterfaces | Equipo integrador
| 2018-06-25 | Conexión de la base de datos con las interfaces | (En proceso) | Se crea una conexión a nivel codigo para conectar la base de datos con la aplicación | Conexión | Equipo integrador
| 2018-07-02 | Recolección de fotos y datos para ingresar a la base de datos | (En proceso) | Se tomaron fotos y se le pregunto al dueño del lugar algunos datos para ir agregandolos al sistema | Recolección de fotos | Equipo integrador
| 2018-07-09 | Revisión con el dueño del establecimiento | Realizado | Se mostró todo el avance del sistema al dueño de la empresa, cumpliendo con lo que se pidió | Avance | Equipo integrador
| 2018-07-20 | Finalización de escuela práctica | Realizado | Se firmaron los formatos para dar fin a la escuela practica | Formato | Equipo integrador
| #VALUE! | Pruebas al sistema | (En proceso) | Se realizan pruebas al sistema para que no haya futurons problemas | Pruebas | Equipo integrador

## cronograma de actividades
No. | Actividad | Producto | P/R | SEMANAS
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Inicio de cuatrimestre y entrega de encuadreformación de equipos integradores y busqueda de empresa | Equipos integradores y empresa | P | bar: SEMANAS 1
R | bar: SEMANAS 1
2 | Planeación de actividades de proyecto integrador, visita la empresa, recolección de datos | Bitácora | P | bar: SEMANAS 1
R | bar: SEMANAS 1
3 | Antecedentes de la empresa planteamiento del problema, objetivos(Generales y específicos) | Documentación | P | bar: SEMANAS 1
R | bar: SEMANAS 1
4 | Justificación, Alcances y limitaciones, Marco Teórico, descripción del producto y entregables | Documentación | P | bar: SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 2
5 | Cronograma de actividades | Documentación | P | bar: SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 2
6 | Definicion de roles | Documentación | P | bar: SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 2
7 | Diagrama relacional | Modelo Relacional | p | bar: SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 2
8 | Diccionario de datos | Diccionario de datos | P | bar: SEMANAS 3
R | bar: SEMANAS 3
9 | Diagrama de casos de uso | Caso de uso | P | bar: SEMANAS 3
R | bar: SEMANAS 3
10 | Diseño de interfaces. | Interfaces | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 5
12 | Se empezara a codificar la aplicación | Código | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 7
R | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 7
13 | Creación de los catálogos | Catalogos | P | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 9
R | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 9
14 | Creacion del Script de la base de datos | Script | P | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 11
R | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 11
15 | Creacion de interfaces | Interfaces | P | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 11
R | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 11
16 | Conexión de la base de datos con las interfaces | Conexión | P | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 11
R | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 11
17 | Recolección de fotos y datos para ingresar a la base de datos | Evidencia fotografica | P | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 12
R | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 12
18 | Revisión con el dueño del establecimiento Finalización de escuela práctica | Formato y Avance | P | bar: SEMANAS 13 to SEMANAS 14
R | bar: SEMANAS 13 to SEMANAS 14
19 | Pruebas al sistema | Pruebas | P | bar: SEMANAS 15
Planeado
Realizado

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro